景德镇机电工程学校开展提升质量年活动日程安排表     二○一○年

| 时间 | 基本环节 | 内 容 | 工作、目标和要求 | 活动方式 | 参加人员 | 责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四月一日 至三十日 | 动 员 阶 段 | 1、制订方案 | 按局部署实施 | 支委会专题研究 | 班子成员 | 党支部 |  |
|  |  | 2、组织动员 | 学习、宣传活动方案 | 东、西校区大会 | 全体教师 | 蹲点负责人 |  |
|  |  | 3、开展学习讨论 | 拟定专题 | 教研组和处室 | 教职工 | 处室和教研组负责人 |  |
| 五月一日 至十一月三十日 | 实 施 阶 段 | 1、举办主题活动 | 围绕“十一个提升”进行 | 多种形式 | 全体教师 | 有相关任务的人员 | 七月底上交活动材料 |
|  |  | 2、组织调查 | 广泛征求意见和建议，深入查找、分析形成的质量原因，提出提升教育质量的思路和对策 | 深入基层 | 相关处室 | 有相关任务的人员 | 八月底上交调查文章 |
|  |  | 3、提出质量报告 | 写出有价值、有特色的教育质量分析报告 | 撰写报告 | 相关处室 | 有相关任务的人员 | 九月底上交报告 |
|  |  | 4、探索建立长效机制 | 探索建立标准体系、评价体系 | 制订标准体系、评价体系 | 相关处室 | 有相关任务的人员 | 十月底上交材料 |
| 十二月一日至三十日 | 总 结 阶 段 | 各部门总结 | 查到什么问题，提出了什么思路，采取了什么措施，建立了什么制度，解决了什么问题，取得了什么成效 | 撰写总结报告 | 相关处室 | 处室正职 |  |
|  |  | 召开总结大会 | 专项总结，表彰先进 | 教职工大会 | 全体教师 | 办公室 |  |

景德镇机电工程学校党支部

二○一○年四月